## Лист1
| № | t | t рн | t ро | tпн | tпо | Рп | Рп' | Рп'' | Рс | L | Lкр. | Kп | Кп' | Кп'' | Кс | Кн
A-B | 1 | 13 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1
A-C | 2 | 13 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1
A-D | 3 | 12 | 0 | 12 | 23 | 35 | 23 | 0 | 0 | -23 | 12 | 35 | 1.9167 | 0 | 0 | -1.9167 | 2.9167
B-E | 4 | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 | - | - | - | - | [6 empty] | 1
B-I | 5 | 18 | 13 | 31 | 24 | 42 | 11 | 0 | 0 | -11 | 18 | 29 | 0.61111 | 0 | 0 | -0.61111 | 1.6111
C-E | 6 | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 | - | - | - | - | [6 empty] | 1
D-H | 7 | 0 | 12 | 12 | 35 | 35 | - | - | - | - | [6 empty] | 1
E-F | 8 | 6 | 13 | 19 | 13 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1
F-G | 9 | 16 | 19 | 35 | 19 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1
G-H | 10 | 0 | 35 | 35 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1
H-I | 11 | 7 | 35 | 42 | 35 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1